## Buttons
| OBRA: CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| LOCAL: AV. AMAZONAS, N 1097 - LOTE LP NORTE 3 - SETOR NORTE 3 CIDADE ALTA - ALTA FLORESTA/MT | SINAPI - 08/2023 - Mato Grosso | 28,35% DATA: |  | Desonerado: 0,00%
| TIPO: CONSTRUÇÃO | ORSE - 07/2023 - Sergipe | 2023-09-28
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 101.194,80 | 14,29% 14.460,74 | 14,29% 14.460,74 | 14,29% 14.460,74 | 14,29% 14.460,74 | 14,28% 14.450,62 | 14,28% 14.450,62 | 14,28% 14.450,62
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 140.279,80 | 100,00% 140.279,80
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 58.225,93 | 100,00% 58.225,93
4 | INFRAESTRUTURA (ADMINISTRAÇÃO E TEATRO) | 100,00% 304.201,46 |  | 25,00% 76.050,37 | 25,00% 76.050,37 | 50,00% 152.100,73
5 | SUPERESTRUTURA (ADMINSTRAÇÃO E TEATRO) | 100,00% 1.344.461,44 |  |  |  | 50,00% 672.230,72 | 25,00% 336.115,36 | 25,00% 336.115,36
6 | ALVENARIAS E PAINÉIS | 100,00% 161.072,80 |  |  |  | 20,00% 32.214,56 | 35,00% 56.375,48 | 45,00% 72.482,76
7 | REVESTIMENTO E PISOS | 100,00% 53.647,89 |  |  |  |  | 20,00% 10.729,58 | 40,00% 21.459,16 | 40,00% 21.459,16
8 | ESQUADRIAS | 100,00% 87.922,82 | [5 empty] | 50,00% 43.961,41 | 50,00% 43.961,41
9 | COBERTURA E FORRO | 100,00% 564.405,18 |  |  |  |  | 55,00% 310.422,85 | 35,00% 197.541,81 | 10,00% 56.440,52
10 | PINTURA | 100,00% 40.382,65 | [5 empty] | 10,00% 4.038,27 | 90,00% 36.344,39
11 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 100,00% 41.558,83 |  |  | 30,00% 12.467,65 | 50,00% 20.779,42 |  | 10,00% 4.155,88 | 10,00% 4.155,88
12 | APARELHOS E ACESSÓRIOS | 100,00% 30.850,63 | [5 empty] | 30,00% 9.255,19 | 70,00% 21.595,44
13 | PISTA DE SKATE | 100,00% 285.756,75 | 50,00% 142.878,38 | 50,00% 142.878,38
14 | PISTA DE SALTO | 100,00% 28.742,83 |  |  |  | 60,00% 17.245,70 | 40,00% 11.497,13
15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 67.608,78 |  |  | 10,00% 6.760,88 | 60,00% 40.565,27 | 20,00% 13.521,76 |  | 10,00% 6.760,88
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 761.201,63 |  |  | 15,00% 114.180,24 | 30,00% 228.360,49 | 30,00% 228.360,49 | 10,00% 76.120,16 | 15,00% 114.180,24
17 | CAMPO DE FUTEBOL | 100,00% 366.668,70 |  | 50,00% 183.334,35 | 40,00% 146.667,48 | 10,00% 36.666,87
18 | PISTA DE CAMINHADA | 100,00% 141.609,60 |  |  | 20,00% 28.321,92 | 70,00% 99.126,72 | 10,00% 14.160,96
19 | ESTACIONAMENTO | 100,00% 226.048,78 | [5 empty] | 100,00% 226.048,78
20 | CALÇAMENTO INTERNO | 100,00% 154.188,93 | [5 empty] | 80,00% 123.351,14 | 20,00% 30.837,79
21 | VÔLEI DE PRAIA | 100,00% 136.811,66 |  |  | 100,00% 136.811,66
22 | RAMPAS E ESCADAS | 100,00% 118.801,52 | [6 empty] | 100,00% 118.801,52
23 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 1.286,30 | [6 empty] | 100,00% 1.286,30
Porcentagem |  |  | 6,82% | 7,99% | 10,27% | 25,18% | 19,08% | 21,64% | 9,01%
Custo |  |  | 355.844,84 | 416.723,83 | 535.720,93 | 1.313.751,21 | 995.634,22 | 1.128.980,54 | 470.274,14
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,82% | 14,81% | 25,08% | 50,26% | 69,34% | 90,99% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 355.844,84 | 772.568,66 | 1.308.289,60 | 2.622.040,80 | 3.617.675,03 | 4.746.655,57 | 5.216.929,71
_______________________________________________________________ PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Setor de Engenharia